## task
Fase | Cod | Attivita | Chi | Descrizione | Inizio | Fine
0) Ricognizione | 0.a | Contratti e vincoli (parte legale) e flussi | Daniela F. + (AE?) | Recuperare i contratti OIS e Infor e vedere informazioni chiave | 2026-09-01 | 2026-09-18
0) Ricognizione | 0.b | Richiesta accesso DIRETTO dati integrali dal 2024 | Luisa + Alberto | Richieste i) Infor, OIS: accesso dati dal 2024, dump integrali con metadati/ chiavi & ii) Struttura Informatica x Eroweb?: il N. di allegati PDF per pratica | 2026-09-01 | 2026-09-18
1) Inventario dati e requisiti | 1.a | Conteggi (tabelle + PDF) + backup + archivio | Luisa + AE | Occorre sapere per attività 2024-oggi; questionari (OIS e MOVOT), e entità attività erogativa (SIME, Eroweb): conteggi dati tabellari e allegati PDF | 2026-09-18 | 2026-10-16
1) Inventario dati e requisiti | 1.b | Matrice overlap questionari e proposta | Luisa + AE + IT | Confronto dettagliato 2 questionari OIS e MOVOT & proposta di questionario unificato: core + moduli extra, tempistiche agganciate al singolo progetto, architettura dati (chiavi, formati, metadati, archivio) | 2026-10-05 | 2026-11-16
1) Inventario dati e requisiti | 1.c | Lista di requisiti x fornitori (di contenuto, flusso, archivio) | Luisa + AE + (Dona) | Definire i requisiti (x Osservatorio, Area Erogativa, e potenzialmente val impatto) must / nice-to-have, da concordare con Area Erogativa e validare con Dona | 2026-11-01 | 2026-11-20
2) Opzioni Mkt | 2.a | RFI (Request for Information) a 3-5 candidati | Luisa + Alberto + AE | In base a requisiti sopra, richiesta scritta di informazioni preliminari (non vincolante) a 3-5 fornitori, inclusa opzione EROWEB | 2026-11-23 | 2026-12-18
2) Opzioni Mkt | 2.b | Referenze pari + valutazione risposte | Luisa | Sentire 2-3 fondazioni simili; valutare le risposte RFI con la matrice requisiti | 2026-11-23 | 2026-12-31
2) Opzioni Mkt | 2.c | Scelta del candidato | (Concordata) | Decisione sul candidato migliore sulla carta, da verificare col pilota | 2027-01-09 | 2027-01-29
3) Decis + Pilota | 3.a | Pilota (1 questionario, 1 ciclo) | Luisa + AE | Proof of concept prima del contratto definitivo: 1 questionario, 1 ciclo reale, test di riproducibilità da R | 2027-02-01 | 2027-04-30
3) Decis + Pilota | 3.b | Sintesi costi/benefici e proposta | Luisa | Costi/benefici con numeri veri (baseline Ricognizione vs pilota); proposta di adozione | 2027-05-01 | 2027-05-31
3) Decis + Pilota | 3.c | Rinegoziazione condizioni contrattuali | Dona + Luisa + AE | Chi fa cosa con i fornitori: accesso dati, interpretazione, condizioni di uscita | 2027-05-01 | 2027-06-30
4) Migrazione | 4.a | Configurazione e lancio nuovo sistema questionari | Fornitore + Luisa + AE | Setup del questionario unificato agganciato alle pratiche, formazione colleghi, collaudo, primo lancio reale | 2027-07-01 | 2027-09-30
4) Migrazione | 4.b | Migrazione storico + doppio esercizio | Fornitore + Alberto + Luisa | Migrazione dello storico 2024-2026; doppio esercizio controllato con i sistemi uscenti | 2027-09-01 | 2027-12-31

## gantt
Fase | Cod | Attività | Chi | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 | May 27 | Jun 27 | Jul 27 | Aug 27 | Sep 27 | Oct 27 | Nov 27 | Dec 27
0) Ricognizione | 0.a | Contratti e vincoli (parte legale) e flussi | Daniela F. + (AE?)
0) Ricognizione | 0.b | Richiesta accesso DIRETTO dati integrali dal 2024 | Luisa + Alberto
1) Inventario dati e requisiti | 1.a | Conteggi (tabelle + PDF) + backup + archivio | Luisa + AE
1) Inventario dati e requisiti | 1.b | Matrice overlap questionari e proposta | Luisa + AE + IT
1) Inventario dati e requisiti | 1.c | Lista di requisiti x fornitori (di contenuto, flusso, archivio) | Luisa + AE + (Dona)
2) Opzioni Mkt | 2.a | RFI (Request for Information) a 3-5 candidati | Luisa + Alberto + AE
2) Opzioni Mkt | 2.b | Referenze pari + valutazione risposte | Luisa
2) Opzioni Mkt | 2.c | Scelta del candidato | (Concordata)
3) Decis + Pilota | 3.a | Pilota (1 questionario, 1 ciclo) | Luisa + AE
3) Decis + Pilota | 3.b | Sintesi costi/benefici e proposta | Luisa
3) Decis + Pilota | 3.c | Rinegoziazione condizioni contrattuali | Dona + Luisa + AE
4) Migrazione | 4.a | Configurazione e lancio nuovo sistema questionari | Fornitore + Luisa + AE
4) Migrazione | 4.b | Migrazione storico + doppio esercizio | Fornitore + Alberto + Luisa

## output
Fase | Cod | Output | Incaricato | Fatto
0) Ricognizione | 0.a | Quadro con key info da contratti: scadenze, preavvisi, penali, costi, titolarità dati, PoC, GDPR | Daniela F. + (AE?)
0) Ricognizione | 0.b | Dump integrali + note tecniche + regola raccordo chiavi + risposte su cutover | Luisa + Alberto
1) Inventario dati e requisiti | 1.a | Tabella riepilogo numerica + backup datato | Luisa + AE
1) Inventario dati e requisiti | 1.b | Matrice di sovrapposizione questionari e proposta di questionario unificato | Luisa + AE + IT
1) Inventario dati e requisiti | 1.c | Lista requisiti must/nice-to-have validata | Luisa + AE + (Dona)
2) Opzioni Mkt | 2.a | RFI inviata + risposte raccolte | Luisa + Alberto + AE
2) Opzioni Mkt | 2.b | Griglia di valutazione compilata | Luisa
2) Opzioni Mkt | 2.c | Decisione documentata | (Concordata)
3) Decis + Pilota | 3.a | Pilota completato + test riproducibilità superato | Luisa + AE
3) Decis + Pilota | 3.b | Documento costi/benefici con proposta | Luisa
3) Decis + Pilota | 3.c | Documento con condizioni contrattuali | Dona + Luisa + AE
4) Migrazione | 4.a | Sistema configurato + primo ciclo lanciato | Fornitore + Luisa + AE
4) Migrazione | 4.b | Storico migrato + riconciliazione verificata | Fornitore + Alberto + Luisa