## Slide 1: Proposta di integrare 2 sistemi di monitoraggio e valutazione in un UNICO SISTEMA
Meeting di allineamento — Osservatorio e Area Erogativa
8 settembre 2026
Notes: Quando mi avete invitato a proporre una strategia per l’Osservatorio, mi sono sempre più convinta che l’aspetto della governance dei dati è al fondamento di tutto e siamo in un frangente può favorire questa revisione

## Slide 2: Perché e perché adesso
Finestra di opportunità
La migrazione del gestionale SIME Cobol a SIME EROWEB, in fase di avvio, obbliga comunque a rimettere mano all’architettura informativa
BENEFICI ATTESI
Minore onere di reportistica sugli Enti (MOVOT e Impact Call in parte sovrapponibili) …x liberare energie per interlocuzioni ad hoc
Meno lavoro manuale per A.E. e Oss. – estrazioni, solleciti per email, controlli e riconciliazioni tra sistemi
[Meno piattaforme, meno costi] – unificare riduce canoni, contratti e manutenzione
CRITERI
Accesso DIRETTO a TUTTI i nostri dati [SIME?] e nei formati ottimizzati per utenti
Continuità degli indicatori fondamentali (per bilancio e valutazione impatto)
Il software si adegua ai nostri bisogni e processi (non viceversa!)
Una sola «fonte di verità» – risolvere importazioni da/a SIME-Eroweb, tempi di allineamento, ecc.
Notes: DAL MIO PUNTO DI VISTA, la Fondazione ha un patrimonio di dati che però è molto difficile sfruttare. (Forse questa è l’esperienza arrivando da fuori) ma è stato molto complesso (che non è solo il fatto che i dati sono sparpagliati su piattaforme diverse, ma è anche che molte informazioni sui dati non sono trasparenti = le capisci solo se uno te le spiega… non dovrebbe essere cosi)

## Slide 3
Integrare i 2 sistemi di monitoraggio e valutazione in un UNICO SISTEMA
OGGI — 2 sistemi separati
SIME
EROWEB
MO.V.O.T
Agganci deboli e fatti a mano
Chiavi ID non uniformi
Ex ante
✓
✓
Ex post
✓
✓
OIS Open Impact
Ex ante
✓
✓
Ex post
✓
✓
Stessi enti, molte domande sovrapposte, doppio lavoro
2027
DAL 2028 — un solo sistema
EROWEB
[I questionari «scattano» in automatico dalle pratiche]
UNICO SISTEMA
monitoraggio + impatto
Accesso ai nostri dati con maschera estrazione
Excel
R, csv, txt, Json…
Metadati
Ex ante
✓
✓
Ex post
✓
✓
Dati in formati ad hoc e documentati!
Funzione integrata di creazione questionari
Rilevazioni
ad hoc
✓
un solo ciclo di rilevazione, agganciato alle chiavi SIME
Notes: Qui chiaramente c’è molto da verificare poi più in dettaglio, però
Come cambia per gli Enti:
1) un solo questionario per fase (precompilato dai dati della pratica)
2) enti meno «tartassati»: moduli qualitativi ad hoc solo quando serve un approfondimento
Cosa cambia per noi (Oss. + AE):
1) no doppi inserimenti e riconciliazioni manuali
2) lancio dei questionari automatico, meno tempo staff
3) dati subito analizzabili — anche da IA (e.g. testi e PDF)

## Slide 4
Prossimi passi operativi
2026
2027
2028 …
OUTPUT
DOMANDE aperte…
Analisi e proposta questionario unificato
Lista requisiti tecnici x AE e Oss.
Richiesta proposte altri Fornitori?
Demo, Referenze ?
Nuovo contratto e/o rinegoziazioni
(OIS, Infor)
Test sistema + migrazione storico
Nuovo regime
Questionari unificati
Tempistiche
SIME → EROWEB?
□ Box blu = output di terzi
Possiamo scegliere fuori da Eroweb?
Dati completi
- da OIS ✅
- da MOVOT ☑️
Piano migrazione
SIME –> eroweb
Nuova/e Piattaforma/e
Notes: - Analisi e proposta questionario unificato -> [da fare insieme ad AE] Io vedo questo come un esercizio di mappatura dove vorrei mettere da un lato quegli indicatori che consideriamo CORE (comuni a tutti, standardizzati, e che servono sempre), poi a moduli quelli che magari hanno senso per certi bandi / temi / finalità
- Lista dei requisiti (e del workflow) –> qui l’ideale sarebbe di rovesciare un po’ la logica: io ti descrivo le mie esigenze/processi e POI tu mi disegni il software che mi facilita il lavoro (NON VICEVERSA)

## Slide 5: Cronogramma dettagliato attività
Fase | Attività | Chi | Inizio | Fine
0) Ricognizione | Contratti e vincoli (parte legale) e flussi | Daniela F. + (AE?) | 01/09/26 | 18/09/26
 | Richiesta accesso DIRETTO dati integrali dal 2024 | Luisa + Alberto | 01/09/26 | 18/09/26
1) Inventario dati e requisiti | Conteggi (tabelle + PDF) + backup + archivio | Luisa + AE | 18/09/26 | 16/10/26
 | Matrice overlap questionari e proposta | Luisa + AE + IT | 05/10/26 | 16/11/26
 | Lista di requisiti x fornitori (di contenuto, flusso, archivio) | Luisa + AE + (Dona) | 01/11/26 | 20/11/26
2) Opzioni Mkt | RFI (Request for Information) a 3-5 candidati | Luisa + Alberto + AE | 23/11/26 | 18/12/26
 | Referenze pari + valutazione risposte | Luisa | 23/11/26 | 31/12/26
 | Scelta del candidato | (Concordata) | 09/01/27 | 29/01/27
3) Decis + Pilota | Pilota (1 questionario, 1 ciclo) | Luisa + AE | 01/02/27 | 30/04/27
 | Sintesi costi/benefici e proposta | Luisa | 01/05/27 | 31/05/27
 | Rinegoziazione condizioni contrattuali | Dona + Luisa + AE | 01/05/27 | 30/06/27
4) Migrazione | Configurazione e lancio nuovo sistema questionari | Fornitore + Luisa + AE | 01/07/27 | 30/09/27
 | Migrazione storico + doppio esercizio | Fornitore + Alberto + Luisa | 01/09/27 | 31/12/27

## Slide 6: Flusso di lavoro MO.V.O.T al 2026
Questo step potrebbe essere automatizzato
Area Erogativa
Infor
Enti Beneficiari
Osservatorio
Infor
Macchina virtuale — Microsoft Azure / di proprietà della Fondazione (a canone) / accesso via VPN: manutenzione, schema e tabelle
Web app Infor – ASPX + JavaScript
SQL Server – tabelle referenziate
Lista da invitare
Excel: richiedenti / bando / anno
Verifiche e attivazione
controlli di sicurezza
Compilazione online
link sul sito, password, stato pratica
Salvataggio
tabelle SQL Server
Grafici ed Excel
aggregati dall'applicazione
Vista sul DB
domanda + risposte, via VPN
1
2
3
4
5a
5b
[ da Sime ]

## Slide 7: ANNESSO

## Slide 8
Principali risultati attesi e chi li approva
2026
2027
2028
OUTPUT
APPROVAZIONI
INCERTEZZE
Proposta questionario unificato
Lista requisiti tecnici
RFI: richiesta proposte a 3-5 fornitori
Proposte dei fornitori
Referenze (Acri, FOB)
Scelta fornitore/i
Demo candidato n.1 (pilota)
Nuovo contratto + rinegoziazioni contratti
(OIS, Infor)
Test sistema + migrazione storico
Lancio nuovo sistema
Primo ciclo a regime
Avvio —
OK Donatella
Requisiti —
OK Donatella
Invio RFI — Donatella & IT
Scelta — Donatella & IT
Contratti — Donatella & IT, CdA
Verifica a regime
Tempi di risposta dei fornitori?
Obiezioni o vincoli di Struttura Informatica?
Possiamo rinnovare OIS senza Impact Call?
Budget?
Data effettiva SIME → EROWEB?
bordo blu tratteggiato = output di terzi
Possiamo scegliere fuori da Eroweb?

## Slide 9: Risultati attesi e chi li approva
2026
2027
2028
Output
Approvazione
Incertezze
Proposta questionario unificato
Lista requisiti tecnici
Proposte 3-5 fornitori
Scelta
Fornitore/i
Avvio con nuovo regime
Ilaria
Donatella & IT
Cda
Possiamo cercare qlc ⍯ Strutt. Inf.?
Ilaria &
Donatella
Richiesta di proposte da 3-5 fornitori
Donatella &
IT
Referenze (Acri, FOB)
Demo candidato N1
Nuovo contratto
Budget?
Rinegoz. contratti (OIS?, Infor?)
Struttura informatica ha obiezioni? Vincoli?
Test nuovo sistema +
Migrazione dati storici
Data migrazione SIME -> Eroweb
Tempi risposta fornitori?
OK al lavoro
(oggi)
Donatella
Donatella & IT
Cda